市司法局2020年项目资金绩效自评报告

市财政局：

按照市财政局《关于开展2020年绩效自评工作的通知》（六盘水财绩〔2020〕14号）要求，我局认真组织各科室对“12348”法律服务专线、安置帮教经费、法律援助工作经费、法治宣传工作经费、行政复议工作经费、互联网+司法平台维护及租赁费、聘请市政府法律顾问、人民调解经费及人民监督员经费、社区矫正工作经费、新所安防设施信息化建设费、一年一度的司法行政工作会议费、医疗纠纷调解工作经费、驻村轮战干部补助和工作经费13个项目绩效开展自评工作，现将绩效自评情况报告如下。

一、绩效自评的基本情况

- （一）普法宣传经费

- 项目概况

- 认真贯彻落实省市“七五”普法《规划》和《决议》，工作中始终坚持围绕中心、服务大局，以“法律十进”为载体，以“学用结合、普治并举”为抓手，以创建凉都法治文化为依托，认真组织开展了全方位、多层次、各领域的普法依法治市工作，全民学法用法的积极性、主动性、创造性不断增强，各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力不断提高，广大群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的风气逐步形成，力保我市“七五”普法工作进入全省第一方阵。维护社会安全稳定、服务人民，全面履行司法行政法治宣传职责。

- 资金使用情况

- 2020年年初预算批复数28万，实际支出28万。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 绩效目标实现情况

- 完成《六盘水市“七五”普法总结验收工作方案》《关于调整市法治宣传教育工作领导小组成员再次征求意见的通知》《关于调整市法治宣传教育工作领导小组成员的通知》等的印发；完成收集市“七五”普法资料；完成全年“法律十进”各项法治宣传工作，开通法治宣传教育云平台；拟发拖长江六盘水段“一河一策”河长制责任分解通知；召开“七五”普法验收工作推进培训会两期，全市139家普法单位参会，召开“七五”普法验收工作推进会；完成市司法局助残法治宣传教育，拟定六盘水市职院法治宣传教育展板制作初步方案，完成微信公众号有奖答题功能开发服务合同签订。与市妇联联合行文开展“发家庭暴力法律法规”专项法治宣传教育工作，并于今年4月中上旬组织对干部职工学习效果进行检测。961个单位69097人参加学习考试，及格人数为68839，及格率为99.6%；共宣讲国家安全法律法规相关知识160余场次，发放相关法治宣传教育资料20000余册（份），提供各方面法律咨询1200余人次；开展“法律十进”法治宣传教育工作。全市开展“法律十进”宣传活动共计900余场次，发放法治宣传资料和宣传产品8万份，提供相关法律咨询4000余人次；在全市累计开展易地扶贫搬迁安置点法治宣传教育50余场次，累计发放相关宣传资料3万余册（份），发放法治宣传物资10万余份，提供婚姻家庭、劳动争议、赡养抚养、扶贫产业等方面免费法律咨询1200余人次。

- 管理情况

- 市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。问卷调查显示社会效益达到干部和群众法治基本知识知晓度为95.06%，社会公众（包括国家工作人员）对六盘水法治环境满意度为95.41%。

- （二）医疗纠纷调解工作

- 项目概况

- 医调委牢牢把握公开公平公正的调处原则，加强对重点工作的排查，及时发现和化解纠纷隐患和苗头，积极预防因纠纷激化引起的医疗纠纷案件和群体性上访等重大社会事件， 充分发挥独立第三方调解机制，有效妥善处理医疗纠纷，保护医患双方的合法权益，构建和谐医患关系，维护社会稳定。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数10万，在执行中由于支付系统原因，实际支出7.06万。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

- 根据《市人民政府办公室关于印发六盘水市医疗纠纷人民调解工作机制实施方案》第三条规定县级以上的医疗纠纷调解委员会需配备3至5名调解员，实际聘请3人。2020年共受理调解医疗纠纷596件，调解成功517件，调解成功率86.7%，调解成功的纠纷均已全部履行完毕，其余调解不成的纠纷，医患双方在各级医调委的引导下通过司法鉴定、医疗事故鉴定程序或诉讼程序解决。

- 医疗纠纷人民调解委员会是调解医疗纠纷的专业性、行业性、群众性自治组织，是人民调解委员会的一种专业性组织形式。全市各级医疗纠纷人民调解委员会现有人民调解员44人，其中专职人民调解员24人，兼职20人。2015年至2020年，六盘水市各医疗纠纷人民调解委员会认真开展医患纠纷排查调处工作，及时有效化解医疗纠纷，维护社会和谐稳定。

- 医疗纠纷人民调解市依法设立的调解医疗纠纷的专业性、群众性自治组织。调解不收取任何费用，是独立的第三方调解组织，其出具的调解协议书具有法律约束力，遵循”预防为主、依法处置、公平公正、及时便民“的原则，先行立法，提前介入，有效化解医患矛盾。医闹纠纷、医患纠纷明显减少。

- 4、管理情况

- 市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。

- （三）社区矫正监督指导工作

- 1、项目概况

通过加强对县区社区矫正工作的指导和督促，强化监督管理、教育矫正、帮困扶助为重点，着力加强社区矫正教育管理，不断提高社区矫正工作水平，有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数3万元，在执行中由于支付系统原因实际支出12，840元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

通过加强对县区社区矫正工作的指导和督促，强化监督管理、教育矫正、帮困扶助为重点，着力加强社区矫正教育管理，不断提高社区矫正工作水平，有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。

- 4、管理情况

- 市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。

- （四）人民调解及人民监督经费指导

- 项目概况

- 为切实加强对我市人民调解工作指导，充分发挥人民调解委员会在化解矛盾纠纷中“第一防线”的作用，做到矛盾不上交，小事不出村、大事不出乡（镇、街道），努力提高人民调解成功率，使人民群众把人民调解作为解决矛盾纠纷的主要选择，营造和谐稳定的社会环境。

- 特申报人民调解经费及人民监督员项目经费，以此通过我局对县区人民工作的指导监督实际工作情况，将经费用于召开研判会、对人民监督员案件补贴、每季度深入县区开展人民调解工作检查。

- 资金具体使用情况

- 年初预算数8万元，实际支出78,869元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 根据六盘水市人民政府办公室关于印发《深化全市人民监督员制度改革实施法案》的通知规定，人民监督员参与监督评议案件工作产生费用纳入财政预算预算具体用于每季度深入县区检查、人民监督员每年参与监督评议案件以及每季度召开研判会议工作使用。详细包括：季度性研判会工作经费2万元，人民监督员每年参加监督评议案件工作经费3万元，深入县区检查费用3万元。坚持“调解优先”的原则，通过"消除误解、加深理解、达到谅解、妥善调解“的方式，有效化解矛盾纠纷。使调解成功率达85%以上。充分发挥了人民调解在维护社会稳定中独特作用。

- 另外，对申请人民调解对象100人进行问卷调查，社会公众或服务对象满意度达到85%以上。

- 管理情况

- 按年初预算，我局将上述预算细化为人民调解及人民监督员经费支出，根据市级经费支出要求，结合我局实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标，并依据市财政局关于印发《绩效目标管理办法》拟定了具有科学性、规范性的可实施的人民调解工作规划。

- 做到依法调解、及时调解、无推诿拖延另行收费现象，无因不及时调解和不依法调解造成上访投诉问责事件发生。充分发挥人民调解委员会在化解矛盾纠纷中“第一防线”的作用，做到矛盾不上交，小事不出村、大事不出乡（镇、街道），维护社会稳定中的独特作用。

- （五）安置帮教监督指导

- 项目概况

- 为预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪，开展安置帮教对象集中教育管理工作，提供安置帮教对象就业帮扶，有效维护六盘水市社会和谐稳定，为保障六盘水建设顺利推进发挥作用。

- 特申报安置帮教项目经费，以此通过我局对县区人民工作的指导监督实际工作情况，将经费用于整理安置帮教人员档案费用以及按季度深入县区开展安置帮教工作检查。

- 资金具体使用情况：

- 年初预算数6万元，实际支出59，999.5元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 预算具体用于按季到县区、乡镇进行监督检查、组织安置帮教工作人员参与省厅业务培训工作使用。详细包括：开展检查费用约2万元，年终实际支出小于预算数；整理卷宗费用约4万元，年终实际支出小于预算数。对安置帮教服务对象100人进行问卷调查，社会公众或服务对象满意度达到85%以上。

- 管理情况：

- 按年初预算，我局将上述预算细化为安置帮教经费支出，根据市级经费支出要求，结合我局实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标，并依据市财政局关于印发《绩效目标管理办法》拟定了具有科学性、规范性的可实施的人民调解工作规划。

- 做到预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪，开展安置帮教对象集中教育管理工作，提供安置帮教对象就业帮扶，指导县区安置帮教工作，使我市安置帮教工作能够顺利通过省司法厅的考核。有效维护六盘水市社会和谐稳定，为保障六盘水建设顺利推进发挥作用。

- （六）“12348”法律服务专线费用

- 1、项目概况

- 开通“12348”法律服务专线，充分发挥其优质、快捷、便民利民的优势，实践了把法律送到千家万户，用法律手段解决社会热点问题，及时疏导化解基层民间纠纷和社会矛盾，为党委和政府排忧、为百姓解难的承诺。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数3万元，在执行中由于支付系统原因实际支出2万元，用在“12348”法律服务专线运行维护上。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

- 项目年度总目标：开通“12348”法律咨询热线，充分发挥其优质、快捷、便民利民的优势，实践了把法律送到千家万户，用法律手段解决社会热点问题，及时疏导化解基层民间纠纷和社会矛盾，为党委和政府排忧、为百姓解难的承诺。2020年市公共法律服务专线共接听201人次，接听率96.22%。

- 产出指标完成情况分析：2020年，“12348”法律服务专线共接听电话192人次，接听率96.22%。年初预算受接听电话200人次，接听率95%。法律援助工作较好完成年初预算批复的数量、质量、实效、成本指标任务。

- 效益指标完成情况分析：“12348”法律服务专线提供便捷优质公共法律服务的同时，提升了群众的法律意识，使矛盾纠纷调处成功率得到进一步加强，有效推动了社会法治建设进程。群众满意度达标目标值：满意率95%以上。我市司法行政整体工作水平良好，法律服务机构和法律服务工作者服务意识强，在群众中树立了良好的形象，2020年度，我市司法行政工作未收到投诉，投诉率为零，满意率达95%以上。

- 4、管理情况

- 市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。

- （七）法律援助案件办案费用

- 1、项目概况

- 法律援助工作是为经济困难或者特殊案件的当事人提供免费的法律帮助，以保障其合法权益得以实现的一项法律保障制度。按照国务院《法律援助条例》和《贵州省法律援助条例》第四条规定 各级人民政府应当将法律援助经费列入同级财政预算，保障法律援助事业与经济、社会协调发展。法律援助经费由法律援助机构管理，专款专用，并且接受纪检、财政、审计部门的监督。

- 2、资金使用情况

2020年年初预算批复数15万元，实际支出15万元,全部用在法律援助案件办案补贴上，我局严格执行《省财政厅、省司法厅关于印发<贵州省法律援助经费管理办法>的通知》（黔财行〔2018〕58号）及财政部门等有关制度要求组织实施，在资金管理上强化责任意识，做到专款专用，定期调度资金使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 3、绩效目标实现情况

- 年度绩效目标：2020年六盘水法律援助工作坚持以人民为中心的发展思想，以维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义为目标，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

- 产出指标完成情况分析：2020年，法律援助中心共受理各类案件398件，结案199件，结案率50%。年初预算受理案件200件，结案100件，结案率50%。法律援助工作较好完成年初预算批复的数量、质量、实效指标任务。成本指标大于预算指标的原因：因六枝社会律师只有9名，不能满足刑事案件律师辩护全覆盖工作，按照刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的要求，市公共法律服务中心必须受理指派律师去办理六枝法律援助案件，所以造成法律援助办案补贴费用增加。

- 效益指标完成情况分析：在受理案件时，中心始终坚持“四统一”原则，办理好各类法律援助案件，对来访人热情接待，认真记录，并耐心的向来访人解答、咨询。对符合援助条件的人员，做到应援尽援，努力为受援人办理好各类案件，努力维护受援人的合法权益，让受援人在每个法律援助案件中都能感受到公平正义。法律援助受援人满意度达标满意率99%以上。我市司法行政整体工作水平良好，法律服务机构和法律服务工作者服务意识强，在群众中树立了良好的形象，2020年度，我市司法行政工作未收到投诉，投诉率为零，满意率达95%以上。

- 4、管理情况

市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。

- （八）行政复议

- 1、项目概况

- 积极受理行政复议申请，依法办理好市政府管辖的行政复议案件，畅通行政复议渠道，提高工作效益。

- 认真负责地做好市政府应诉案件的代理工作。确保出庭应诉工作的质量和效果，降低行政应诉案件败率，对败诉案件进行分析，提出改进措施。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数3万元，实际支出3万元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

2020年收到行政复议申请25件，办结25件,结案率100%。现场办案调查取证案件5件。办结案件中确认违法或撤销12 件、驳回6件、维持7件；接待当事人98人次。

- 4、管理情况

市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。

在行政复议案件办理过程中，严格遵守行政复议案件受理、审理程序，充分保障当事人合法权益，切实化解行政争议，做到了案结事了，为全市经济社会发展营造了良好的环境。2020年度未出现因复议引发的投诉、上访事件。

- （九）互联网+司法平台维护及租赁费

- 1、项目概况

- 开通“互联网＋司法”信息平台，充分发挥其优质、快捷、便民利民的优势.实践了把法律送到千家万户，用法律手段解决社会热点问题，及时疏导化解基层民间纠纷和社会矛盾，为党委和政府排忧、为百姓解难的承诺。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数12万元，在执行中由于支付系统原因实际支出95464.99元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

- 司法行政专网与互联网专线在2020年未发生重大断网事故，偶尔产生网络不稳定情况也能够在24小时内处理完成，较好地完成了产出指标。在效益方面，主要产生的是社会效益，司法行政专网全年组织召开电视电话会议60余次，统计上报社区矫正数据12次，统计上报安置帮教数据12次，群众通过10月底安装完成5套远程视频会见系统进行远程会见50余次，得到了群众的认可。“凉都司法”微信公众号通过“互联网专线”发布微信公众号101次，共计303条信息，信息面覆盖法律服务、民生、普法、就业、人事等方方面面信息，拥有关注58000余人，全年阅读量超过10万人次，是群众了解司法行政、了解法律知识、了解法治政府建设的重要窗口，得到了广泛群众的认可。

- 4、管理情况

市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。互联网+司法平台维护及租赁项目是一项日常项目，由市司法局信息技术科负责日常网络维护、网络安全保障、信息发布等事宜，全年未发生重大事故。

- （十）聘请市政府法律顾问

- 1、项目概况

- 聘用法律顾问是依法治国依法行政的客观需要，政府的一切活动的需要在国家法律法规规定的范围内行使权力，因此政府就需要聘用法律专家参与政府的一切决策活动，为政府提出有前瞻性、有价值的建议，减少政府行政决策的盲目性、随意性，避免因决策失误给经济、社会发展和公民权益造成不应有的损失，实现科学决策、依法决策、民主决策，使行政管理决策进一步走向规范化、法律化。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数3万元，实际支出3万元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

- 法律顾问的服务围绕市政府的中心工作，工作量与市政府交办的工作量为准。法律顾问的服务主要是通过市司法局政府法律顾问科交办，少部分由市政府领导直接交办。市政府办承办重大行政决策的科室将相关文件转市司法局进行法律审核，市司法局视情况向法律顾问咨询或送法律顾问审查，自法律顾问聘请以来，法律顾问能做到按时高质量完成所交办的工作；对市领导直接交办的工作，法律顾问也按时高质量提出法律意见。自聘请以来，未收到服务单位对法律顾问不满意的评价。

- 4、管理情况

市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。我局按照《六盘水市人民政府法律顾问管理办法》对法律顾问进行管理。

- （十一）一年一度的司法行政工作经费

- 1、项目概况

- 根据司法部和司法厅的会议要求，年初组织召开一次安排部署全市司法行政系统工作任务的会议。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数1万元，实际支出9802元。我局各项支出严格按照《财务管理制度》及财经纪律执行，严格落实差旅费、培训费、接待费等相关规定。会计核算严格执行《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规及相关政策。

- 3、绩效目标实现情况

- 5月15日，全市司法行政工作会议在六盘水市司法局召开，传达学习全国司法厅（局）长会议、全省、全市政法工作会议和全省司法行政工作会议精神，全面总结我市2019年司法行政工作，安排部署2020年全市司法行政工作。市司法局领导班子成员、副县级以上领导干部，六盘水强制隔离戒毒所党政主要领导，四个县区司法局班子领导及相关人员，市公证处主任，市律师行业党委委员、市律师协会会长，市局全体干部职工参加此次会议，会议以视频会议的形式开到各县、市、特区、区。

- 4、管理情况

市司法局始终坚持过紧“苦日子”思想，厉行节约，各科室根据年度工作计划和业务开展工作，严格按照专项资金批准使用计划和内容使用资金，确保专款专用，确保各项制度得到执行，切实提高资金使用效率。

- （十二）驻村轮战干部补助和工作经费

- 1、项目概况

- 根据《六盘水市决胜脱贫攻坚实行帮扶单位领导干部驻村轮战管理的实施意见》（六盘水党办字【2018】3号）、《关于认真落实好村第一书记和驻村干部有关待遇的通知》（六盘水党建办发【2018】2号）、《关于对机构改革后定点帮扶地及选派的第一书记和驻村干部进行调整优化的通知》（六盘水组通【2019】47号）精神，安排2名驻村干部及1名轮战干部，确保脱贫攻坚工作顺利开展。

- 2、资金使用情况

- 驻村轮战干部补助和工作经费2020年初预算批复数8.3万元，实际支出82520元，预算执行率达到99%。资金使用主要是用于驻村轮战干部工作经费和驻村干部生活补助保障。

- 3、绩效目标实现情况

- 为确保绩效目标实现，我局选派2名驻村干部和1名轮战干部到帮扶地，选派干部积极投身脱贫攻坚一线，每月驻村天数不少于22天，2020年帮扶地如期脱贫，驻村工作得到群众较大认可（帮扶地群众对选派干部工作满意度达到90%以上）。总体来看，各项绩效指标均达到有效预期。

- 4、管理情况

- 按照相关文件规定，每月发放驻村轮战干部工作经费和生活补助，驻村干部补助从55元提升到70元，使得选派干部开展工作和生活得到保障，有效助力选派干部顺利完成脱贫攻坚任务。

- （十三）新所安防设施信息化建设费

- 1、项目概况

- 六盘水强制隔离戒毒所智能信息化系统建设项目于2020年3月27日通过政府采购实施计划备案，项目预算金额为500万元，采购方式为公开招标，预计实施时间为2020年6月。项目建设内容主要为六号楼基础改造、六号楼安全防护设施采购与安装、6号楼水电设施改造、侵塑围栏设施采购与安装、多功能楼安全防护设施采购与安装、智能信息化系统建设项目、五号楼监控设备采购与安装、六号楼监控设备采购与安装、教学楼监控设备采购与安装、外墙监控设备采购与安装、机关楼及办公楼监控设备采购与安装、LED显示屏设备采购与安装、会议系统设备采购与安装、会议室装修等部分。

- 2、资金使用情况

- 2020年年初预算批复数500万元，因新型冠状病毒肺炎疫情及新所搬迁等因素影响，于2020年12月25日与贵州聚信立项目管理有限公司签订招标代理合同，截止2020年12月，项目处于招标文件发布期间，实际支出0元。

- 3、绩效目标实现情况

- 六盘水强制隔离戒毒所智能信息化系统建设项目与2020年3月27日通过财政备案，因新型冠状病毒肺炎疫情及新所搬迁等因素影响，于2020年12月25日与贵州聚信立项目管理有限公司签订招标代理合同，现正处于招标文件发布期间。

- 4、管理情况

- 市司法局党委委托六盘水强制隔离戒毒所负责六盘水强制隔离戒毒所智能信息化系统建设项目相关工作部署，六盘水强制隔离戒毒所成立工作专班，在市局项目办指导下全力推进项目建设。

二、存在问题及原因分析

一是立法基础仍然薄弱，立法专业人才紧缺，立法人员理论水平不高，立法实践有待进一步加强。二是依法行政推进情况不平衡，个别地方和部门法制机构力量薄弱，一些行政机关及其工作人员法治思维和依法行政能力还需进一步提升。三是现有政府法律顾问人员少，力量薄弱，适应不了日益增加的政府法律服务需要。四是普法依法治理方式方法创新不够，法治宣传的针对性、实效性和渗透力有待进一步增强。存在这些问题主要的原因是开展工作的经费不足。五是六盘水强制隔离戒毒所智能信息化系统建设项目于2020年3月27日通过财政备案，因新型冠状病毒肺炎疫情及新所搬迁等因素影响，于2020年12月25日与贵州聚信立项目管理有限公司签订招标代理合同，现正处于招标文件发布期间。项目预算资金500万元，现暂未使用。六是驻村轮战班干部预算经费不足，主要一是驻村干部驻村时间实际每月都是28天以上，而预算经费只能按每月22天计算；二是驻村干部浮动工资及边贴也不在预算范围，所以只能挤占其他工作经费。

- 三、针对问题提出的整改措施

- 一是加强给政府领导汇报，争取政府的支持力度；

- 二是要进一步加强与财政沟通协调，争取财政的支持；

- 三是加强组织我局预算绩效业务培训，提高编制预算绩效工作的认识，把我局预算绩效工作按照财政要求保质保量完成；

四是加强六盘水强制隔离戒毒所智能信息化系统建设项目的实施。

四、其他需要说明的情况

- 无

- 六盘水市司法局

- 2021年1月15日